## Sheet1
2017年国家自然科学基金申报工作计划安排
工作计划 | 时间安排 | 具体安排
1.2017年国家自然科学基金项目申报的初步计划和筹备工作 | 2016年9月15日起 | （1）整理分析反馈意见，通知申请人查看反馈意见（2）初步动员，申请人尽早开始申报准备工作
2.第一轮申报动员工作 | 2016年9月15-30日 | （1）组织召开校区范围座谈会（2）组织召开各附属医院座谈会（3）组织召开全校范围的基金申报动员会
3.第二轮申报促进工作 | 2016年10月1日-30日 | （1）2016年国家级项目培育基金项目汇报答辩（2）通知各二级单位，督促申请人进行申请书撰写工作
4.国家基金撰写等方面的学术讲座 | 2016年11月1日-30日 | 以学校高端学术论坛为契机，组织有关国家基金撰写方面的学术讲座
5.启动国家自然科学基金申请书的评审修改工作 | 2016年12月1日-16日 | 启动国家自然科学基金申请书的第一轮评审修改工作
| 2017年1月1-15日 | 选择10-20份有一定研究基础和研究思路的申请书组织专家公开点评
| 2017年2月20日前 | 进行第二轮评审修改工作
6.申请书的最终提交时间安排 | 2017年3月3日前 | 二级单位统一提交申请书
| 2017年3月6-7日 | 协同各二级单位进行申请书第一轮形式审查
| 2017年3月12日前 | 提交修改过的申请书
| 2017年3月12-13日 | 协同各二级单位进行申请书第二轮形式审查
| 2017年3月15-16日 | 对纸质申请书进行形式审查
| 2017年3月18-19日 | 纸质申请书提交至国家自然基金委员会

## Sheet2
2017年国家自然科学基金申报工作计划安排
工作计划 | 时间安排 | 具体安排
1.启动国家自然科学基金申请书的评审修改工作 | 2016-12-02 | 提交国家自然科学青年基金申请书(纸件)
| 2016年12月5-9日 | 进行第一轮评审修改
| 2017年1月1-15日 | 选择10-20份有一定研究基础和研究思路的申请书组织专家公开点评
| 2017年2月20日前 | 进行第二轮评审修改工作
2.申请书的最终提交时间安排 | 2017年3月3日前 | 二级单位统一提交所有申请书
| 2017年3月6-7日 | 协同各二级单位进行申请书第一轮形式审查
| 2017年3月12日前 | 提交修改过的申请书
| 2017年3月12-13日 | 协同各二级单位进行申请书第二轮形式审查
| 2017年3月15-16日 | 对纸质申请书进行形式审查
| 2017年3月18-19日 | 纸质申请书提交至国家自然基金委员会